## 第二阶段大概时间计划
任务名称 | 工期 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间
第一阶段遗留工作
新闻、公告、日志、我的等模块接口 |  | 孟星祥 | 第二阶段抽时间完成，接口要加快进度
工作台页面上接口完善功能 |  | 安长更、韩成刚
新闻、公告上接口完善功能 |  | 朱云
日志上接口完善功能 |  | 刘志程
第二阶段工作
消息IM集成开发 | 10 | 周辉、刘志程、韩成刚 | 2019-04-01 | 2019-04-12
消息、会议、审批、培训、工程进度、质量等模块接口 | 12~22 | 孟星祥 | 2019-04-01 | 2019-04-16
会议模块页面及功能 | 10 | 郭静 | 2019-04-01 | 2019-04-12
审批模块页面及功能 | 10 | 安长更 | 2019-04-01 | 2019-04-12
培训模块(培训计划、在线学习) | 8 | 周辉 | 2019-04-15 | 2019-04-24
工程进度页面及功能 | 10 | 朱云 | 2019-04-01 | 2019-04-12
扫码功能 | 2 | 刘志程 | 2019-04-22 | 2019-04-23
质量页面及功能 | 8 | 韩成刚 | 2019-04-15 | 2019-04-24
安全页面及功能(部分完成继续完善) | 6 | 刘志程 | 2019-04-15 | 2019-04-19
测试修复bug | 4.5 | 全体开发成员 | 2019-04-25 | 2019-04-30
发布第二阶段APP版本 | 0.5 |  | 2019-04-30 | 2019-04-30
第三阶段
文明施工页面及功能
工艺环保页面及功能
费控分析页面及功能
工作台滚动视图(展示数据)
我的模块上接口完善功能
培训(模拟考试、在线考试)
发布最总版APP