## Sheet1
序号 | 模块 | 描述 | 开发性质 | 人天 | 开始时间 | 结束时间
1 | 系统登录 | 用户名、密码与OA集成。 | 新增 | 2 | 2019.4.1 | 2019.4.2
2 |  | 增加外网验证码。 | 新增
3 |  | 内网登录、外网登录通过按钮切换。 | 新增
4 | 移动门户 | 1、门户菜单调整。 | 调整 | 1 | 2019.4.4 | 2019.4.4
5 |  | 2、门户界面待办、文档、项目动态的文字调整。 | 调整
6 | 我的待办 | 1、获取审批流程待办消息。 | 已有功能 | 1 | 2019.4.8 | 2019.4.8
7 |  | 2、流程办理按钮是蓝底，字体改成白色。 | 小调整
8 |  | 3、流程协办把名称修改成“流程沟通”。 | 小调整
9 |  | 4、流程办理顺序为 流程同意、流程代办、流程沟通、流程回退。 | 小调整
10 |  | 5、流程审批详情界面展示数据的获取。 | 已有功能
11 | 已办任务 | 获取已办审批流程数据，展示详情数据。 | 已有功能
12 | 项目动态 | 1、项目新闻与项目动态界面调整。去掉筛选，只保留搜索功能 | 调整 | 1 | 2019.4.10 | 2019.4.10
13 |  | 2、项目新闻数据获取、查询、查看。 | 已有功能
14 |  | 3、项目动态数据获取、查询、查看。 | 已有功能
15 | 文档资料查看 | 1、文档资料查看界面调整成公共与项目文档查询、查看。 | 调整 | 2 | 2019.4.15 | 2019.4.16
16 |  | 2、公共文档与项目文档数据获取。 | 已有功能
17 | 即拍即传 | 包括界面、新增、拍照、获取相册、上传等功能。 | 小调整 | 4 | 2019.4.18 | 2019.4.23
18 | 项目合同查询 | 1、合同台账主界面微调。去掉项目筛选 | 小调整 | 1 | 2019.4.24 | 2019.4.24
19 |  | 2、合同台账（建安合同、物资合同、其他合同、补充协议）数据获取展示。 | 已有功能
20 | 测试修改 |  |  | 3 | 2019.4.25 | 2019.4.29
21 | 发布 |  |  | 1 | 2019.4.30 | 2019.4.30